**[План мероприятий по внедрению ФГОС ДО  в образовательный процесс ДОУ](https://edu.tatar.ru/upload/images/files/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%94%D0%9E%202015-2016.doc)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственный** |
| **1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО** | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2016-2017 | Директор |
| **2. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО** | Повышение квалификации пед. работников в связи с введением ФГОС ДО (на базе НИСПТР) | В теч. года | Директор  |
| Мастер-классы, семинары на образовательных порталах сети интернет: Издательство «Просвещение» ([prosv.ru](http://www.prosv.ru/) ), федеральный образовательный портал «Все вебинары.ру» (obugenie@vsewebinari.ru) и др. | 2016- 2017г.г. | Педагоги ДОУ |
| -Разработка и утверждение рабочих программ педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО на переходный период-Доработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных Программ ДО | До 29.08.2015 г.по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Совет педагогов ДОУ |
| Технология взаимодействия с семьями воспитанников по достижению целевых ориентиров ДО через игровую деятельность дошкольников | 10.09.2015г.  | Старший воспитатель  |
| Семинар-практикум №2«Формирование начал экологической культуры у детей дошкольного возраста» (тема: «Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников в условиях введения ФГОС ДО»). | 25.10.2015г. | Старший воспитатель  |
| Совершенствование системы контроля образовательной деятельности в аспекте реализации ФГОС ДО | В течение года | Директор  |
| Организация режима пребывания детей в ОУ в соответствии требованиями к структуре ООП в соответствии с ФГОС ДО  | В течение года | Директор |
|  | Семинары и круглые столы по обеспечению преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ – сад-школа  | В течение года (по плану) | Заместитель директора по УР, старший воспитатель |
| **3. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО** | Оснащение образовательного пространства средствами воспитания и обучения (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | В течение года | Директор |
| **4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | Ведение раздела «Работаем по ФГОС ДО» на сайте ДОУ | В течение года | Ответственный за сайт  |
| Общее родительское собрание. Тема:"Начало учебного года - начало нового этапа в жизни детского сада, родителей и его воспитанников" | октябрь2016 г. | Директор  |
| Интегрированное родительское собрание для подготовительных к школе групп. Тема: «Дошкольник готовится стать школьником» (Психологическая готовность к школьному обучению в условиях реализации ФГОС ДО) | октябрь 2016 г. | Старший воспитатель |
| Общее родительское собрание.Тема: «Итоги работы ДОУ за 2016-2017 учебный год с учетом реализации ФГОС ДО» | Май,2017г. | Директор |
| Использование новых технологий в реализации воспитательно-образовательного процесса. | В течение года | Директор и старший воспитатель |
| Приобретение методической литературы по ФГОС ДО | В течение года | Директор |