- ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 февраля 2013 г. N 18-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПОЭТАПНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с пунктом 4 распоряжения Губернатора Омской области от 3 октября 2012 года N 200-р "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики":

1. Утвердить план поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Омской области на 2013 - 2018 годы (далее - план) согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.

2. Министерству образования Омской области, Министерству здравоохранения Омской области, Министерству культуры Омской области, Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее - отраслевые органы исполнительной власти Омской области), Министерству труда и социального развития Омской области, Министерству финансов Омской области и Министерству экономики Омской области обеспечить реализацию плана.

3. Отраслевым органам исполнительной власти Омской области ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в пределах компетенции представлять отчет о реализации плана в Министерство труда и социального развития Омской области по форме согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.

4. Министерству труда и социального развития Омской области совместно с Министерством финансов Омской области ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в Правительство Омской области отчет о реализации плана.

5. Министерству финансов Омской области совместно с Министерством труда и социального развития Омской области, отраслевыми органами исполнительной власти Омской области ежегодно при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных планом.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области принять участие в реализации плана, разработать на его основе планы поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений Омской области на 2013 - 2018 годы.

7. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра государственно-правового развития Омской области А.В. Бутакова.

Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области

В.И.НАЗАРОВ

- Приложение N 1

к распоряжению Правительства Омской области

от 27 февраля 2013 г. N 18-рп

ПЛАН

поэтапного совершенствования системы оплаты труда

работников государственных и муниципальных учреждений

Омской области на 2013 - 2018 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результат мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Совершенствование системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Омской области |  |  |  |  |
| 1 | Разработка планов мероприятий повышения эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и социального обслуживания населения ("дорожных карт"), включающих мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда отдельных категорий работников, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", (далее - указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761 и от 28 декабря 2012 года N 1688), с учетом прилагаемых к настоящему плану значений целевых индикаторов | I квартал 2013 года | Правовые акты Омской области об утверждении планов мероприятий ("дорожных карт") | Министерство образования Омской области, Министерство здравоохранения Омской области, Министерство культуры Омской области, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее - отраслевые органы исполнительной власти Омской области), Министерство труда и социального развития Омской области (далее - Минтруд) во взаимодействии с органами местного самоуправления Омской области |
| 2 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных учреждений Омской области, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников | 2014 - 2018 годы, ежегодно | Правовые акты отраслевых органов исполнительной власти Омской области, Минтруда | Отраслевые органы исполнительной власти Омской области, Минтруд |
| 3 | Внесение изменений в примерные положения об оплате труда работников государственных учреждений Омской области по вопросу достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761 и от 28 декабря 2012 года N 1688 | II - III кварталы 2013 года | Правовые акты отраслевых органов исполнительной власти Омской области, Минтруда | Отраслевые органы исполнительной власти Омской области, Минтруд |
| 4 | Подготовка методических рекомендаций для органов местного самоуправления Омской области по внесению изменений в примерные положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Омской области по вопросу достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761 и от 28 декабря 2012 года N 1688 | II - III кварталы 2013 года | Методические рекомендации | Министерство образования Омской области, Министерство культуры Омской области, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Омской области |
| 5 | Подготовка предложений по повышению заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений Омской области и муниципальных учреждений Омской области, по которым указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761 и от 28 декабря 2012 года N 1688 не установлено повышение заработной платы | III квартал 2013 года | Правовой акт Омской области | Минтруд, Министерство финансов Омской области (далее - Минфин), отраслевые органы исполнительной власти Омской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Омской области |
| 6 | Разработка предложений по заключению регионального соглашения о минимальной заработной плате в Омской области | 2013 - 2018 годы, ежегодно, II - III кварталы | Аналитический материал | Минтруд |
| 7 | Проведение работы по введению, замене и пересмотру норм труда в государственных учреждениях Омской области | 2013 - 2018 годы | Локальные нормативные акты государственных учреждений Омской области | Отраслевые органы исполнительной власти Омской области, Минтруд |
| 2. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных и муниципальных учреждений Омской области |  |  |  |  |
| 8 | Проведение мероприятий по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений) с руководителями государственных и муниципальных учреждений Омской области в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной Правительством Российской Федерации | 2014 - 2018 годы | Трудовые договоры с руководителями учреждений | Отраслевые органы исполнительной власти Омской области, Минтруд во взаимодействии с органами местного самоуправления Омской области |
| 3. Развитие кадрового потенциала работников государственных и муниципальных учреждений Омской области |  |  |  |  |
| 9 | Подготовка, повышение квалификации и переподготовка работников государственных и муниципальных учреждений Омской области | 2013 - 2018 годы | Повышение профессионального уровня персонала | Отраслевые органы исполнительной власти Омской области, Минтруд во взаимодействии с органами местного самоуправления Омской области |
| 10 | Проведение мероприятий по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений) с работниками государственных и муниципальных учреждений Омской области в связи с введением "эффективного контракта" | 2014 - 2018 годы | Трудовые договоры с работниками | Отраслевые органы исполнительной власти Омской области, Минтруд во взаимодействии с органами местного самоуправления Омской области |
| 4. Обеспечение достижения целевых показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761 и от 28 декабря 2012 года N 1688 |  |  |  |  |
| 11 | Включение в проект закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период расходов на реализацию мероприятий настоящего плана | 2013 - 2018 годы, ежегодно | Проект закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Минфин, отраслевые органы исполнительной власти Омской области, Минтруд |
| 12 | Обеспечение направления с учетом отраслевой специфики на повышение заработной платы работников не менее трети средств, получаемых от реорганизации неэффективных учреждений и от внебюджетных источников | 2013 - 2018 годы | Аналитические и методические материалы | Отраслевые органы исполнительной власти Омской области, Минтруд во взаимодействии с органами местного самоуправления Омской области |
| 13 | Мониторинг выполнения настоящего плана | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным | Доклад в Правительство Омской области | Минтруд, Минфин |
| 14 | Рассмотрение на заседании Омской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений результатов исполнения настоящего плана | 2014 - 2018 годы, ежегодно | Доклад на заседании Омской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Минтруд, отраслевые органы исполнительной власти Омской области |
| 15 | Мониторинг повышения заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Омской области | Ежеквар- тально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Аналитические материалы | Отраслевые органы исполнительной власти Омской области, Минтруд во взаимодействии с органами местного самоуправления Омской области |
| 16 | Прогнозирование величины средней заработной платы по Омской области на период до 2018 года | 2013 - 2018 годы, ежегодно | Информация об уровне средней заработной платы по Омской области | Министерство экономики Омской области |
| 17 | Информационное сопровождение настоящего плана (организация проведения разъяснительной работы в государственных и муниципальных учреждениях Омской области, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий) | 2013 - 2018 годы | Публикации в средствах массовой информации, семинары и другие мероприятия | Отраслевые органы исполнительной власти Омской области, Минтруд, Минфин во взаимодействии с органами местного самоуправления Омской области |

********

- Приложение

к плану поэтапного совершенствования

системы оплаты труда работников

государственных и муниципальных

учреждений Омской области

на 2013 - 2018 годы

ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов плана поэтапного совершенствования

системы оплаты труда работников государственных

и муниципальных учреждений Омской области

(далее - учреждения) на 2013 - 2018 годы <*>

| N п/п | Перечень целевых индикаторов | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за январь - декабрь (далее - средняя заработная плата) врачей и работников учреждений, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы по Омской области, % | 129,7 <**> | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200,0 | 200,0 |
| 2 | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) учреждений и средней заработной платы по Омской области, % | 75,6 <**> | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) учреждений и средней заработной платы по Омской области, % | 50,1 <**> | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Омской области, % | 60,0 | 68,0 | 76,0 | 84,0 | 92,0 | 100,0 |
| 5 | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений и средней заработной платы по Омской области, % | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |
| 6 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и средней заработной платы по Омской области, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования по Омской области, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей по Омской области, % | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
| 9 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских учреждений или учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней заработной платы по Омской области, % | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
| 10 | Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования и средней заработной платы по Омской области, % | 75,0 <**> | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |

--------------------------------

<*> Значения целевых индикаторов могут быть уточнены в планах мероприятий повышения эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и социального обслуживания населения ("дорожных картах").

<**> При определении значения целевого индикатора на 2013 год не учитываются государственные учреждения Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство здравоохранения Омской области.

_______________

- Приложение N 2

к распоряжению Правительства Омской области

от 27 февраля 2013 г. N 18-рп

ОТЧЕТ

__________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти Омской области)

о выполнении плана поэтапного совершенствования системы

оплаты труда работников государственных и муниципальных

учреждений Омской области на 2013 - 2018 годы (далее - план)

за ________________ год

1. Результат проведенных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Запланированный результат мероприятия | Ответственный исполнитель | Информация о фактически достигнутых результатах реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2. Оценка целевых индикаторов плана

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Предусмотрено планом | Фактически достигнуто |  |  |  | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | Первое полугодие | Девять месяцев | Год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

___________________________________________ ___________ ___________________

(наименование должности руководителя органа  (подпись)  (инициалы, фамилия)

исполнительной власти Омской области)